## Informacje
INFORMACJE O TYM WYKRESIE GANTTA
Ten szablon wykresu Gantta umożliwia wizualizowanie i śledzenie projektów. Aby rozpocząć, wprowadź zadania, nad którymi pracujesz, w sekcji Opis punktu kontrolnego, a następnie wprowadź szczegóły poszczególnych zadań. Dane zostaną automatycznie zaktualizowane i będzie można łatwo wstawiać nowe zadania lub przewijać oś czasu za pomocą paska przewijania.
• W kolumnie Postęp zsumuj ukończoną część projektu, dodając liczbę procentową. • Dodaj dzień rozpoczęcia projektu w polu Data rozpoczęcia. • Zakończ obliczenia, wprowadzając liczbę dni, w ciągu których należy ukończyć projekt, w polu Liczba dni.

## Jasne
TYTUŁ PROJEKTU
| Nazwa firmy |  |  |  |  | Legenda: | Zgodnie z harmonogramem | [9 empty] | Niskie ryzyko | [5 empty] | Średnie ryzyko | [5 empty] | Wysokie ryzyko | [6 empty] | Nieprzypisane
Wprowadź nazwę potencjalnego klienta projektu w komórce B5. Wprowadź datę rozpoczęcia projektu w komórce C6 lub pozwól przykładowej formule znaleźć najmniejszą wartość daty z tabeli Dane Gantta. Data rozpoczęcia projektu: etykieta znajduje się w komórce B6. | Kierownik projektu | data początkowa | aktualna data |  |  |  | 2021 | [34 empty] | 2021 | [27 empty] | rrrr | [34 empty] | rrrr
| Data rozpoczęcia projektu: | 2021-08-01 | 2021-08-29 |  |  |  | August | [34 empty] | September | [27 empty] | October | [34 empty] | November | [27 empty] | December | [27 empty] | January | [34 empty] | February | [27 empty] | March | [27 empty] | April | [27 empty] | May | [34 empty] | June | [27 empty] | July | [34 empty] | August | [27 empty] | September | [27 empty] | October | [34 empty] | November | [27 empty] | December | [27 empty] | January | [34 empty] | February
 | time axis 2021-08-01 to 2023-02-13
Ten wiersz zawiera nagłówki harmonogramu projektu. B9-G9 zawierają informacje o harmonogramie. Komórki I9-BL9 zawierają pierwszą literę każdego dnia tygodnia dla daty powyżej nagłówka. Tworzenie całego wykresu osi czasu projektu jest generowane automatycznie. | Opis punktu kontrolnego | Kategoria | Przypisane do | Postęp | Rozpoczęcie | Dni | time axis 2021-08-01 to 2023-02-13
| WA 39 - 2 poziom kotew - 16.08.2021 | Wysokie ryzyko |  |  | 2021-08-25 | 20
| WA 39 - sprężenie - 30.08.2021 | Średnie ryzyko |  |  | 2021-08-30 | 1
| MA 44 - 1 poziom kotew - 19.08.2021 | Niskie ryzyko |  |  | 2021-09-14 | 1
| MA 44 - sprężenie - 02.09.2021 | Wysokie ryzyko |  |  | 2021-09-27 | 1
| MA 44 - 2 poziom kotew - 09.09.2021 | Niskie ryzyko |  |  | 2021-10-04 | 1
| MA 44 - sprężenie -23.09.2021 | Niskie ryzyko |  |  | 2021-10-18 | 1
Aby dodać więcej danych, wstaw nowe wiersze POWYŻEJ tego.

## Ciemne
TYTUŁ PROJEKTU
| Nazwa firmy |  |  |  |  | Legenda: | Zgodnie z harmonogramem | [9 empty] | Niskie ryzyko | [5 empty] | Średnie ryzyko | [5 empty] | Wysokie ryzyko | [6 empty] | Nieprzypisane
Wprowadź nazwę potencjalnego klienta projektu w komórce B5. Wprowadź datę rozpoczęcia projektu w komórce C6 lub pozwól przykładowej formule znaleźć najmniejszą wartość daty z tabeli Dane Gantta. Data rozpoczęcia projektu: etykieta znajduje się w komórce B6. | Kierownik projektu
| Data rozpoczęcia projektu: | 2021-08-29 |  |  |  |  | August | [6 empty] | September | [27 empty] | October
| Przyrost przewijania: | 0 | time axis 2021-08-29 to 2021-10-23
Ten wiersz zawiera nagłówki harmonogramu projektu. B9-G9 zawierają informacje o harmonogramie. Komórki I9-BL9 zawierają pierwszą literę każdego dnia tygodnia dla daty powyżej nagłówka. Tworzenie całego wykresu osi czasu projektu jest generowane automatycznie. | Opis punktu kontrolnego | Kategoria | Przypisane do | Postęp | Rozpoczęcie | Dni | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
TYTUŁ 1
| Zadanie 1 | Cel | Imię i nazwisko | 25% | 2021-08-29 | 3 | S: 2; M: 2; T: 2
| Zadanie 2 | Punkt kontrolny |  |  | 2021-09-03 | 1 | bar: F
| Zadanie 3 | Niskie ryzyko |  | 50% | 2021-08-26 | 10
| Zadanie 4 | Punkt kontrolny |  |  | 2021-09-18 | 1 | bar: S
| Zadanie 5 | Średnie ryzyko |  | 10% | 2021-09-04 | 6
TYTUŁ 2
| Zadanie 1 | Wysokie ryzyko |  | 60% | 2021-09-04 | 13
| Zadanie 2 | Zgodnie z planem |  | 50% | 2021-09-06 | 9
| Zadanie 3 | Niskie ryzyko |  | 33% | 2021-09-11 | 11
| Zadanie 4 | Punkt kontrolny |  |  | 2021-09-13 | 1 | bar: M
| Zadanie 5 |  |  |  | 2021-09-14 | 24
TYTUŁ 3
| Zadanie 1 | Zgodnie z planem |  |  | 2021-09-13 | 4
| Zadanie 2 | Średnie ryzyko |  |  | 2021-09-16 | 14
| Zadanie 3 | Zgodnie z planem |  |  | 2021-10-01 | 6
| Zadanie 4 | Cel |  |  | 2021-10-05 | 3 | T: 2; W: 2; T: 2
| Zadanie 5 | Niskie ryzyko |  |  | 2021-09-04 | 19
TYTUŁ 4
| Zadanie 1 |  |  |  | 2021-10-08 | 15
| Zadanie 2 |  |  |  | 2021-10-22 | 5
| Zadanie 3 | Punkt kontrolny |  |  | 2021-12-03 | 1
Zadanie 4
Zadanie 5
Aby dodać więcej danych, wstaw nowe wiersze POWYŻEJ tego.